## Hoja1
Fase | Descripción | Días
Análisis y definición de requisitos | Identificación de las necesidades del usuario, definición de los objetivos del proyecto y delimitación del alcance. | 2
Diseño de la base de datos y arquitectura | Diseño del modelo de datos (entidades y relaciones) y elección de la arquitectura MVVM. | 5
Diseño de la interfaz | Bocetos de pantallas, selección de colores, tipografía, iconografía y estructura de navegación. | 4
Implementación del modelo y repositorio (Room) | Codificación de entidades, DAOs y repositorio, con prueba de operaciones CRUD. | 5
Implementación de ViewModel y LiveData | Conexión entre la lógica de datos y la interfaz. Observadores, comunicación entre fragments y estados de vista. | 5
Desarrollo de Activities y Fragments | Creación de pantallas principales, vistas de detalle, formularios y navegación mediante ViewPager2 y Navigation Components. | 12
Integración de interfaz y lógica | Enlace de layouts con ViewBinding, adaptadores, carga de imágenes (Glide) y control de eventos. | 4
Pruebas y corrección de errores | Verificación funcional, interfaz, rendimiento y usabilidad. | 2
Documentación del proyecto | Elaboración de la memoria y anexos. | 10
49

## Hoja2
Recurso | Tipo | Coste (€)
Android Studio | Entorno de desarrollo | 0
Java (JDK) | Lenguaje y compilador | 0
Android SDK | Herramientas de compilación | 0
Librerías Jetpack (Room, ViewModel, LiveData) | Framework oficial | 0
Glide | Librería para carga de imágenes | 0
Dispositivo Android | Uso personal | 0